## DĖL NACIONALINIO STADIONO SU SPORTO KOMPLEKSU VILNIUJE, UKMERGĖS GATVĖJE, PROJEKTAVIMO IR STATYBOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2008 m. birželio 5 d. Nr. 554

Vilnius

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 424 „Dėl 2008 metų Privatizavimo fondo lėšų dalies paskirstymo“ (Žin., 2008, Nr. 53-1973), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu Vilniuje, Ukmergės gatvėje, projektavimo ir statybos programą (pridedama).

2. Rekomenduoti Vilniaus miesto savivaldybei:

2.1. dalyvauti įgyvendinant Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu Vilniuje, Ukmergės gatvėje, projektavimo ir statybos programą ir skirti savivaldybės biudžeto lėšų šiai programai įgyvendinti;

2.2. iki 2009 m. vasario 1 d. pateikti Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu Vilniuje, Ukmergės gatvėje, projektavimo ir statybos darbų koordinavimo komisijai, sudarytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 691 „Dėl Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu Vilniuje, Ukmergės gatvėje, projektavimo ir statybos darbų koordinavimo“ (Žin., 2007, Nr. 78-3139), informaciją apie Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu Vilniuje, Ukmergės gatvėje, projektavimo ir statybos programos įgyvendinimą.

Ministras Pirmininkas	Gediminas Kirkilas

Vidaus reikalų ministras	Regimantas Čiupaila

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 554

NACIONALINIO STADIONO SU SPORTO KOMPLEKSU VILNIUJE, UKMERGĖS GATVĖJE, PROJEKTAVIMO IR STATYBOS PROGRAMA

# I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu Vilniuje, Ukmergės gatvėje, projektavimo ir statybos programos (toliau vadinama – ši programa) paskirtis – užtikrinti, kad būtų užbaigtas rengti nacionalinės svarbos sporto objekto statybos projektas ir tęsiami jo statybos darbai.

II. BŪKLĖS ANALIZĖ

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 755 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 34 „Dėl daugiafunkcių sporto objektų pripažinimo nacionalinės svarbos sporto objektais 2006 metų programavimo laikotarpiu“ papildymo“ (Žin., 2006, Nr. 84-3309) nacionalinis stadionas su sporto kompleksu Vilniuje, Ukmergės gatvėje (toliau vadinama – stadionas), pripažintas nacionalinės svarbos sporto objektu.

- Vilniuje nėra nei tinkamai įrengtų stadionų, nei arenų, kur galėtų vykti tarptautinės varžybos (futbolo ir lengvosios atletikos), kiti dideli renginiai (dainų šventės, Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, tarptautinės konferencijos, parodos), o organizatoriai galėtų užtikrinti saugias ir sveikas sąlygas dalyviams ir žiūrovams.

III. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

- Šios programos tikslas – siekiant Vilniuje rengti tarptautines varžybas ir kitus renginius, sudaryti sąlygas užbaigti stadiono projektavimo darbus ir tęsti jo statybą.

- Šios programos uždavinys – užtikrinti, kad iki 2008 m. liepos 1 d. būtų užbaigti stadiono projektavimo darbai ir tęsiama jo statyba.

iv. prograMOS ĮGYVENDINIMAS IR FINANSAVIMAS

6. Ši programa įgyvendinama 2008 metais. Jai įgyvendinti iš Privatizavimo fondo 2008 metais skirta 100 mln. litų.

7. Šios programos įgyvendinimo priemonės pateiktos jos priede.

8. Šios programos 6 punkte nustatytos lėšos naudojamos laikantis Privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 152 (Žin., 1998, Nr. 15-350; 2002, Nr. 124-5663; 2005, Nr. 36-1176).

9. Šios programos įgyvendinimą koordinuoja Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu Vilniuje, Ukmergės gatvėje, projektavimo ir statybos darbų koordinavimo komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 691 „Dėl Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu Vilniuje, Ukmergės gatvėje, projektavimo ir statybos darbų koordinavimo“ (Žin., 2007, Nr. 78-3139). Komisija iki 2009 m. kovo 1 d. pateiks Lietuvos Respublikos Vyriausybei šios programos įgyvendinimo ataskaitą.

V. SIEKIAMI REZULTATAI (VERTINIMO KRITERIJAI)

10. Įgyvendinant šią programą:

10.1. Iki 2008 m. liepos 1 d. bus baigti stadiono projektavimo darbai.

10.2. Iki 2008 m. gruodžio 31 d. bus įvykdyti stadiono statybos darbai, nurodyti šios programos priede.

––––––––––––––––

Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu

Vilniuje, Ukmergės gatvėje, projektavimo ir statybos programos

priedas

NACIONALINIO STADIONO SU SPORTO KOMPLEKSU VILNIUJE, UKMERGĖS GATVĖJE, PROJEKTAVIMO IR STATYBOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Priemonės | Atsakingas vykdytojas | Įvykdymo terminas (metai) | Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. litų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Žemės kasybos darbų atlikimas | Vilniaus miesto savivaldybė | 2008 | 3472 |
| 2. | Esamų konstrukcijų ardymo darbų atlikimas | Vilniaus miesto savivaldybė | 2008 | 5040 |
| 3. | Stadiono tribūnų rėmų pamatų įrengimas | Vilniaus miesto savivaldybė | 2008 | 43737 |
| 4. | Stadiono tribūnų rėmų ir tarpaukštinių surenkamųjų perdangų montavimas | Vilniaus miesto savivaldybė | 2008 | 34091 |
| 5. | Pagrindinės arenos atraminių sienučių įrengimas | Vilniaus miesto savivaldybė | 2008 | 2958 |
| 6. | Pogrindžio kanalų montavimas | Vilniaus miesto savivaldybė | 2008 | 2857 |
| 7. | Liftų šachtų ir laiptinių montavimas | Vilniaus miesto savivaldybė | 2008 | 3527 |
| 8. | Projektavimo darbų atlikimas | Vilniaus miesto savivaldybė | 2008 | 4318 |
|  | Iš viso |  |  | 100000 |

–––––––––––––––––––––